Evakuierung

Räumung: Notfallmäßiges ungeplantes Herausbringen von Personen aus einem Gefahrenbereich.
→ siehe entsprechender Artikel

Evakuierung: Geplantes in-Sicherheit-bringen von Personen aus einem gefährdeten Bereich mit Vorlaufzeit.

Maßnahmen

Festlegung des gefährdeten Bereichs der evakuiert werden muss, Unterteilung in Räumungsbezirke

Besondere Objekte (Krankenhäuser, Heime, Gefängnisse, Schulen, …)?

Bereitstellungsraum festlegen

Festlegung des Standorts der Einsatzleitung

Über Polizei (Melderegister) ungefähre Anzahl der Betroffenen ermitteln lassen und pro Räumungsbezirk erfassen

Alarmierung von

Transportkapazitäten (RTW, KTW, Busse, Bahnen, Taxen, …) / HiOrgs / KatS-Einheiten

Betreuungsdienst

Sanitätsdienst

Ärzten

Anforderung von Lautsprecherwagen (Polizei, Feuerwehr, …) zur Warnung/Information der Bevölkerung

Fachberater der Hilfsorganisationen alarmieren um deren Leistungsfähigkeit zu klären

Erstellung eines Transportplans

Welche/Wie viele Fahrzeuge in welchen Bereitstellungsraum

Welche/Wie viele Fahrzeuge zu welchem Objekt (Krankenhaus, Schule, …)

Einweisung der Maschinisten

separaten RTW für Notfälle während der Evakuierung vorsehen

Verkehrslenkung;

im allgemeinen durch Polizei festzulegen

An- und Abfahrtswege für Rettungsmittel planen

Verpflegung für Einsatzkräfte und Betroffene organisieren

Information Bürgermeister

auf Presseanfragen vorbereiten / gezielte Information der Presse

Planung der Rückführung nach Beseitigung der Gefahr

besondere Gefahren

Verkehrsbehinderungen durch Zivilisten, die selbst versuchen aus dem Schadensgebiet zu flüchten, auch schon vor offiziellem Beginn der Evakuierung

weitere Hinweise

Faustregeln

10 % der Betroffenen müssen untergebracht werden 1 % der Betroffenen muss sitzen (Tragestuhl) oder liegend getragen werden 0,1 % müssen notfallmäßig ins Krankenhaus gebracht werden

Dauer der Evakuierung für ca. 5.000 Betroffene: 1h Einrichtung der Einsatzleitung 1h Entscheidung über Vorgehen 1,5h Alarmierung Rettungsdienst/HiOrgs 1h Vorbereitung Unterkünfte 3h eigentliche Evakuierung → ca. 7,5 Stunden

Evakuierung von Krankenhäusern 60 % der Patienten können entlassen werden 15 % der Patienten können sitzend transportiert werden 25 % der Patienten können liegend transportiert werden Krankenhaus frühstmöglich über bevorstehende Evakuierung benachrichtigen zu evakuierende Patienten sollten in Krankenhäuser evakuiert werden die im gleichen Gebiet liegen in das auch der Rest der Bevölkerung gebracht wird

Aufgaben der Feuerwehr

ggf. Mithilfe bei

Kontrolle der Häuser

Betreuung

Tragehilfe

Transport

Absperrung

evtl. Türöffnungen

Aufgaben des Rettungsdienstes/der Hilfsorganisationen (HiOrgs)

Registrierung

Betreuung

Transport

Versorgung

Notfallrettung

Quellenangabe

Lehrgang zum Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie 2014

Empfehlungen für die Planung von Evakuierungen im Rahmen von vorbeugenden Maßnahmen des Katastrophenschutzes, Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16